Приложение №10 к анкете

	№
	Мероприятие
	Срок реализации
	Ответственное лицо

	1.
	Заключение соглашений между Минкультуры России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ
	25.12.2025
	

	2.
	Заключение соглашений между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и муниципальными образованиями
	15.01.2026 –
31.01.2026
	

	3.
	Текущий ремонт

	01.02.2026 –
15.08.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.1
	Заключение договора на проведение текущего ремонта (покраска стен, ремонт полового покрытия, установка сушильных аппаратов)

	01.02.2026–
01.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.1.1.
	Проведение текущего ремонта
	01.03.2026 – 
31.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.2
	Заключение договора на установку натяжного потолка
	01.02.2026	–
01.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.2.1.
	Установка натяжного потолка
	01.03.2026- 
31.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.3.
	Заключение договора на поставку рулонных штор
	01.02.2026	–
01.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.3.1.
	Поставка и установка рулонных штор
	01.03.2026- 
31.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.4.
	Заключение договора на монтаж москитных сеток
	01.02.2026	–
01.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.4.1.
	Поставка и установка москитных сеток
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.5.
	Заключение договора на поставку и монтаж сплит-системы
	01.02.2026	–
01.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.5.1.
	Поставка и монтаж сплит-системы
	01.03.2026 – 
31.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.6.
	Заключение договора на ремонт системы электросетей
	01.02.2026	–
01.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	3.6.1.
	Проведение ремонта электросетей
	01.03.2026 – 
31.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна





	4.
	Пополнение фонда библиотеки новыми книжными и периодическими изданиями
	01.02.2026–
31.08.2026
	Заведующий отделом комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС г.Югорска» - Румянцева Наталья Николаевна

	4.1.
	Заключение договора на закупку детской литературы
	01.02.2026–
01.03.2026
	Заведующий отделом комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС г.Югорска» - Румянцева Наталья Николаевна

	4.2.
	Заключение договора на поставку художественной литературы
	01.02.2026–
01.03.2026
	Заведующий отделом комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС г.Югорска» - Румянцева Наталья Николаевна

	4.3.
	Поставка книг
	01.06.2026–
31.07.2026
	Заведующий отделом комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС г.Югорска» - Румянцева Наталья Николаевна

	4.4.
	Расстановка книг
	10.08.2026–
31.08.2026
	Заведующий центральной городской детской библиотекой МБУ «ЦБС г.Югорска» - Хабибулина Наталья Рифкатовна

	5.
	Приобретение специального программного обеспечения для создания информационных и презентационных материалов, кино-,
видео-, аудио- и фотопродукции, а также
мультимедийной продукции
	01.02.2026–
29.05.2026
	Заведующий отделом информации и автоматизации деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Радченко Евгений Викторович 

	5.1.
	Заключение договора на закупку программного обеспечения
	01.02.2026–
01.03.2026
	Заведующий отделом информации и автоматизации деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Радченко Евгений Викторович

	5.2.
	Установка программного обеспечения
	01.04.2026–
29.05.2026
	Заведующий отделом информации и автоматизации деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Радченко Евгений Викторович

	6.
	Приобретение мебели
	15.02.2026 –
31.07.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	6.1.
	Заключение договора на покупку мебели
	15.02.2026 –
01.03.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	6.1.1.
	Доставка мебели
	20.05.2026 –
31.07.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	7.
	Обучение сотрудников библиотеки
	15.02.2026–
01.06.2026
	Заместитель директора по основной и инновационной деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Сомова Светлана Николаевна

	7.1.
	Заключение договора на обучение сотрудников
	15.02.2026–
01.03.2026
	Заместитель директора по основной и инновационной деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Сомова Светлана Николаевна

	7.1.1
	Обучение сотрудников
	01.03.2026 – 31.03.2026
	Заместитель директора по основной и инновационной деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Сомова Светлана Николаевна




	7.1.2.
	Получение сертификата по обучению
сотрудников
	01.05.2026–
29.06.2026
	Заместитель директора по основной и инновационной деятельности МБУ «ЦБС г.Югорска» - Сомова Светлана Николаевна

	8.
	Полное кассовое исполнение бюджетов субъектов РФ
	01.10.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна

	9.
	Сдача итоговых отчетов
	15.11.2026
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «ЦБС г.Югорска» Горелик Анастасия Александровна
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